## Sheet1
사용자 앱
액티비티 목록 | 주요기능 | 진행상황 | 담당자 |  | 기타
|  |  | 정 | 부
건강정보 | 건강정보 액티비티 | 기본 프레임완료(슬라이드 드로우 제외), 글작성X(관리자앱) | 안성인
진료항목 | 한 병원에 대한 진료 항목들 | - | 안성인
병원지도 | 병원/약국 지도 기능 | 진행중 | 권상규
병원지도 | 주변 병원들, 클릭시 >> 병원상세정보 | 진행중 | 전대은, 권상규
FAQ | 피부과의 전체적인 주요 FAQ | 완료 | 권상규
메인하단 액티비티 | 초기부터 보여지는 하단/프레그먼트로 넘어감 | 완료 | 권상규
로그인 | 로그인/회원가입/카카오톡 연동 | XML까지 | 권상규
병원상세정보 | 병원들의 정보(진료항목)/ 예약하기 버튼 / | 진행중(50%) | 안성인
액션바 | 액션 바 및 뷰페이저 제작 | 오류해결 중 | 권상규
예약 | 예약관련 정보 입력 | -